๑.สำนักงานปลัด

- แบบ  ติดตาม  ปย.๓

- แบบ   ปย. ๒

- แบบ  ปม.

- แบบ  ปย.๓

- แบบ  ปย. ๑

แบบติดตาม   ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุไม่เท่ากัน | ๑ ก.ย. ๕๙ | ๑.ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ๒.จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ๓.แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ | ๓๐ วัน ๓๐ ก.ย. ๕๙ -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หน.สป. - นักพัฒนาชุมชน | O | - ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามแบบที่กำหนด - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ถูกต้องทุกราย |

*สถานะการดำเนินการ :

 =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                         ชื่อผู้รายงาน   นางประภาภรณ์   โนนม่วง

X   =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                          ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

O  =   อยู่ระหว่างดำเนินการ						                                         วันที่  ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๙

แบบติดตาม   ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. กิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของ อปพร. ตำบลดอนมัน มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด | ๑. อปพร. ไม่มีบัตรประจำตัวของ อปพร. ๒. การจัดอบรม อปพร. ไม่มีความต่อเนื่อง | ๓๐ ม.ค. ๕๙ | ๑.กำชับให้ จนท. จัดทำเรื่องบัตรประจำตัวให้กับ อปพร. ๒.จัดฝึกอบรม/จัดตั้ง อปพร. ให้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปฏิบัติ | ๒๔๐ วัน ๓๐ ก.ย. ๕๙ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -หน.สป. -จพง.ป้องกันฯ |  | - การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา |

*สถานะการดำเนินการ :

 =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                               ชื่อผู้รายงาน   นางประภาภรณ์   โนนม่วง

X   =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                 ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

O  =   อยู่ระหว่างดำเนินการ						                                                                                    วันที่  ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๙

แบบติดตาม   ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓. กิจกรรม การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน | ๑. เนื่องจากระเบียบกฎหมายการบริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ๒. การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งยังไม่ถูกต้อง | ๓๑ มี.ค. ๕๙ | ๑.จัดส่ง จนท.ที่รับผิดชอบงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดส่ง ผอ.กองทุกกองเพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้แนะนำการจัดทำแบบประเมินกับข้าราชการในสังกัด | ๙๐ วัน ๓๐ มิ.ย. ๕๙ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -หน.สป. -นักทรัพย์ฯ |  | - การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา - ดูระเบียบการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีการทำแบบประเมิน ฯ ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ |

*สถานะการดำเนินการ :

 =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                                  ชื่อผู้รายงาน   นางประภาภรณ์   โนนม่วง

X   =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                     ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

O  =   อยู่ระหว่างดำเนินการ						                                                                                    วันที่  ๑๔  ตุลาคม   ๒๕๕๙

แบบ  ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ   วันที่   ๓๐    เดือน    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒) |
| --- | --- |
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน ๑.๒ กิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑. อปพร. ไม่มีบัตรประจำตัวของ อปพร. ( ๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑.การจัดอบรม อปพร. ไม่มีความต่อเนื่อง ๑.๓ กิจกรรม การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ( ๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งยังไม่ถูกต้อง ( ๒) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ๑. เนื่องจากระเบียบกฏหมายการบริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เกิดความเสี่ยงจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน ๒.๒ กิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เกิดความเสี่ยงจาก อปพร. ไม่มีบัตรประจำตัวของ อปพร. และการจัดอบรม อปพร. ไม่มีความต่อเนื่อง ๒.๓ กิจกรรม การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน เกิดความเสี่ยงจาก การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งยังไม่ถูกต้อง และเนื่องจากระเบียบกฏหมายการบริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป | ผลการประเมิน พบว่าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๘ งาน คืองานบริหารทั่วไป,งานนิติการ,งานแผนและงบประมาณ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน,งานส่งเสริมการเกษตร,งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี, ,งานสังคมสงเคราะห์ ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่ากิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งเป็นกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมงานบริหารทั่วไปไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง ผลการประเมิน พบจุดอ่อนที่เป็นจุดเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สรุปดังนี้ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความเสี่ยงจาก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด และจัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการมาติดต่อทุกครั้งทีรับเบี้ยยังชีพ ข้อสรุป กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ |

แบบ  ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ   วันที่   ๓๐    เดือน    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒) |
| --- | --- |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (๑) ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด (๒) จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย (๓) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการทุกครั้งที่รับเบี้ยยังชีพ ๓.๒. กิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ๑. เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหา เช่น การอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกัน การฟื้นฟูรักษา ๒. สร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดประสิทธิผลในการป้องกันให้มากขึ้น ๓.๓ กิจกรรม การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ๑. จัดส่ง จนท. ที่รับผิดชอบงานบุคคลเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดส่ง ผอ. กองทุกกอง เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้แนะนำการจัดทำแบบประเมินกับข้าราชการในสังกัด ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น การสืบค้นข้อมูลและการให้บริการประชาชนมาใช้ในการติดต่อ ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด (๑) การติดต่อประสานงานราชการภายในเป็นไปตามลำดับขั้นตามคำสั่งแบ่งงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานจ้างและลูกจ้างประจำเป็นประจำทุกปีและประสานกับตำรวจในพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจัดอบรม (๒) การติดต่อประสานงานราชการภายนอก มีการติดต่อวิทยากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ,โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๖๐ |  |

แบบ  ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ   วันที่   ๓๐    เดือน    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒) |
| --- | --- |
| ๕. วิธีการติดตามและประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรี ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |  |

สรุปผลการดำเนินการ

ผลการประเมิน พบว่าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ   ๘  งาน   คืองานบริหารทั่วไป,งานนิติการ,งานแผนและงบประมาณ,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน,งานส่งเสริมการเกษตร,งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี, ,งานสังคมสงเคราะห์     ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ.  ๒๕๔๔  พบว่า กิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งเป็นกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน     ไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง

พบจุดอ่อนที่เป็นจุดเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑ กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  สรุปดังนี้  กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก  ชื่อ – สกุล  เหมือนกัน  ช่วงชั้นอายุต่างกัน

การติดตามประเมินผลการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.๓ คือ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแต่ยังไม่บรรลุภารกิจ และอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป

.............................................................

ชื่อผู้รายงาน     นางประภาภรณ์    โนนม่วง

ตำแหน่ง       หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่    ๑๔  เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙

แบบ  ปม.

ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดวันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุงการควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน | OC | ต่ำ | เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด และจัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการ | เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการ | เนื่องจากมีผู้มาติดต่อรับเบี้ยยังชีพเป็นจำนวนมากและมาพร้อมๆกัน เจ้าหน้าที่รีบจ่ายเงินโดยไม่ได้ดูบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการ | ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดและจัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการก่อนรับเบี้ยยังชีพ |

........................................................................

ผู้รายงาน   นางประภาภรณ์    โนนม่วง

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่   ๑๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ  ปย. ๓

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ  วันที่   ๑๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/ เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน | ๑ มิ.ย. ๕๙ | ๑.ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ๒.จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ๓.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรผู้พิการก่อนรับเบี้ยยังชีพ | ๙๐ วัน ๓๐ ก.ย. ๕๙ -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หน.สป. - นักพัฒนาชุมชน | - ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามแบบที่กำหนด - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพได้รับครบถ้วนทุกราย |

.................................................................

ผู้รายงาน   นางประภาภรณ์    โนนม่วง

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่   ๑๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ  ปย. ๑

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

(ตามระเบียบ ฯ  ข้อ  ๖)

แบบที่  ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

การประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  สำหรับงวดวันที่   ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ   :   การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   ข้อ   ๖   ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   และการใช้ทรัพยากร   ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน   การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือการรั่วไหล   การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายการบริหารงานซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ  ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้   เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม    รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร    ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ    อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า  การควบคุมภายในของ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๓๐    เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอ   และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง   อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ    ดังนี้

มีจุดอ่อนความเสี่ยง คือกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  มีจุดอ่อนความเสี่ยง คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก  ชื่อ – สกุล  เหมือนกัน  ช่วงชั้นอายุต่างกัน

ทั้งนี้   ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายในของงวดก่อน  ( แบบ  ติดตาม  ปย. ๓ )         สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ  ปย. ๒)  แบบประเมินการควบคุมภายใน  (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๓)

ฝ่าย   คือ0000000000000000000000000000000000000000000000มาพร้อมนี้แล้ว

.................................................

( นางประภาภรณ์     โนนม่วง)

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่   ๑๔   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

- กองคลัง

- แบบ  ติดตาม  ปย.๓

- แบบ  ปย. ๒

- แบบ  ปม.

- แบบ ปย.๓

- แบบ  ปย. ๑

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน     พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการดำเนินการ* (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.กิจกรรม ด้านงานการเงินและบัญชี การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ | ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ๓.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๔.ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น การตีความในเรื่องการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑ ต.ค. ๕๘ | ๑. ดำเนินการรับโอนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๓. ตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการเบิกจ่ายโดยละเอียด ๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | ๓๐ ก.ย.๕๙ -ผอ.กองคลัง | 0   O | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา |

*สถานะการดำเนินการ :

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                          ชื่อผู้รายงาน   นางเรืองอุไร    มาตย์นอก

X     =   ยังไม่ได้ดำเนินการ              										ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

O     =   อยู่ระหว่างดำเนินการ				  						วันที่  ๑๔   ตุลาคม    ๒๕๕๙

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่๓๐ เดือนกันยายน     พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การพัฒนารายได้ การควบคุมและการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ | ๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ ๒.บุคลากรที่มีอยู่จำกัดจึงทำให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึงเป้าหมายได้ | ๑ ต.ค. ๕๘ | ๑.สรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ๒.จัดสรรบุคลากรให้สมดุลกับปริมาณงาน | ๓๐ก.ย.๕๙ -ผอ.กองคลัง -ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้ | O | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา |

*สถานะการดำเนินการ :

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นางเรืองอุไร    มาตย์นอกก

X     =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

O     =   อยู่ระหว่างดำเนินการ          				                                                                              วันที่  ๑๔   ตุลาคม    ๒๕๕๙

แบบ ปย. ๒

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
| --- | --- |
| ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี (๑)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทำให้งานล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวคือผู้อำนวยการกองคลัง ๒.การเก็บรักษาทรัพย์สินยังไม่ค่อยเป็นระเบียบ (๒)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๑.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๑)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ ๒.บุคลากรที่มีอยู่จำกัดจึงทำให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึงเป้าหมายได้ ๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี เกิดความเสี่ยงจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และเกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น การตีความในเรื่องการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อ ๒.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เกิดความเสี่ยงจาก ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานก็มีจำกัด | ผลการประเมิน พบว่ากองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน พบจัดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงในการจัดการงานกองคลัง จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี, กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผลการประเมินกิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานหลายด้านย่อมมีความผิดพลาดเนื่องจากไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ข้อสรุป จากผลการประเมินพบว่ากิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชียังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ งานการเงินและบัญชี -สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน ผลการประเมินกิจการด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรืออื่นๆ อาจเกิดขึ้นก่อนนำส่งคณะกรรมการนำฝากเงินได้ จึงต้องอาศัยจิตสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบสูง ข้อสรุป จากผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว ไม่พบความเสี่ยง |

แบบ ปย. ๒

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
| --- | --- |
| ๓ กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี ๑. แจ้งบุคลากร สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๓.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๑. ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้ง จพง.จัดเก็บรายได้ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. มีผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ตรวจติดตาม ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น การสืบค้นข้อมูลและการให้บริการประชาชนมาใช้ในการติดต่อ ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก (๑) การติดต่อประสานงานราชการภายในเป็นไปตามลำดับขั้น ตามคำสั่งแบ่งงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานจ้างและลูกจ้าง ประจำเป็นประจำทุกปีและประสานกับตำรวจในพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจัดอบรม (๒) การติดต่อประสานงานราชการภายนอก มีการติดต่อวิทยากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ,โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๖๐ ๕. วิธีการติดตามและประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรี ทราบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |  |

แบบ ป.ย. ๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนย่อย

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมี ภารกิจ   ๔   งาน   คือ   ๑.  งานการเงิน   ๒.  งานบัญชี  ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   ๔ . งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ.  ๒๕๔๔  พบว่ามี  กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยง  ๑. งานการเงิน  และงานบัญชีพบจุดอ่อนความเสี่ยง   ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   การติดตามประเมินผลการควบคุมตามแบบติดตาม  ปย. ๓ กิจกรรม  กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว กิจกรรมที่ไม่พบความเสี่ยง   คือ ๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและ  และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี   มีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุภารกิจซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป

ลายมือชื่อ...................................................

ชื่อผู้รายงาน     นางเรืองอุไร   มาตย์นอก

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

วันที่    ๑๔   เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙

แบบ  ปม

ชื่อหน่วยงาน  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒) | วัตถุ ประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุง การควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม ด้านงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขันตอนการเบิกจ่ายเงิน ๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้อง | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดทำเอกสานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ | OFC | ต่ำ | ๑. แจ้งบุคลากร สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม | -เป็นความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวคือผู้อำนวยการกองคลังจึงทำให้การจัดทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่ครบถ้วนและเกิดความล่าช้าแล้วเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด | ๑. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย |

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่   ๑  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

ชื่อผู้รายงาน  นางเรืองอุไร    มาตย์นอก

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่   ๑๔  /  ตุลาคม  /๒๕๕๙

แบบ  ปย.๑

## หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖)

แบบที่     ๑  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

##### เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

การประเมินการควบคุมภายในของ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่     ๑  เดือน    ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๓๐ เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนด   อยู่ในเอกสารคำแนะนำ :  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖   ระบบการควบคุมภายในของ กองคลัง ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย             การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง          สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ  กองคลังจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน           ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร    ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการสอบทาน  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการมี  ระบบควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับ  ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร  ด้านกฎหมาย  หรือ  เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าว  เชื่อว่าการควบคุมภายของ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่     ๑  เดือน    ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๓๐ เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คระกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ  ดังนี้

- กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี

๑.  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

๒.  การจัดทำเอกสานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน

๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  (แบบติดตาม  ปย.๓)  แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ  ปย.๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และ  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.๓)  มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ...................................................…

(นางเรืองอุไร   มาตย์นอก)

ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่  ๑๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

- กองช่าง

- แบบ  ติดตาม  ปย.๓

- แบบ  ปย. ๒

- แบบ  ปม.

- แบบ  ปย. ๓

- แบบ  ปย. ๑

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน   กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน     พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ภายในตำบล | ๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ งานเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิม | ๑๗ มิ.ย. ๕๙ | -แบ่งงานเจ้าหน้าที่ชัดเจน กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ -กองช่าง | O | -ใช้วิธีการสังเกตจากจำนวนจากจำนวนประมาณงานที่ต้องปฏิบัติกับปริมาณงานที่ทำจริงในแต่ละวัน |

*สถานะการดำเนินการ :

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                             ชื่อผู้รายงาน   นายภิวรรษ    กุลจิตติอัมพร

X     =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

O     =   อยู่ระหว่างดำเนินการ										     วันที่  ๑๔  ตุลาคม     ๒๕๕๙

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน   กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน     พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม ประสานสาธารณูปโภค งานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกิดความปลอดภัยแก่ช่างผู้ปฏิบัติงาน | ๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า | ๑๗ มิ.ย. ๕๙ | -สรรหาบุคลากร -จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ -กองช่าง | O | -การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม |

*สถานะการดำเนินการ :

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                             ชื่อผู้รายงาน   นายภิวรรษ    กุลจิตติอัมพร

X     =   ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

O     =   อยู่ระหว่างดำเนินการ										     วันที่  ๑๔  ตุลาคม     ๒๕๕๙

แบบ  ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน       กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ    วันที่    ๓๐      เดือน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน ( ๑ ) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป ( ๒ ) |
| --- | --- |
| ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ ๑.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน - จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่งานเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิม ๑.๒ กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง -มีงานก่อสร้างหลายๆโครงการก่อสร้างพร้อมๆกัน และบุคลากรที่ต้องควบคุมงานก่อสร้างกองช่างก็มีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่ ๒.๒ กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ครบสมบูรณ์ -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า ๓.กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรม งานก่อสร้าง -แบ่งงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน ๓.๒ กิจกรรม งานซ่อมไฟฟ้า -มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน พบว่า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๔ งาน คือ ๑ งานก่อสร้าง ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการวิเคราะห์สำรวจ มี ๑ กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานก่อสร้าง ซี่งเป็นกิจกรรมของงานประสานสาธารณูปโภค ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ๑.กิจกรรม งานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเนื่องจาก -ความเสี่ยงด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากงานเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิม แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรม งานก่อสร้าง -สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ข้อสรุป กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒.กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเนื่องจาก -จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ -อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า -จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

แบบ  ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน       กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ    วันที่    ๓๐      เดือน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

| องค์ประกอบการควบคุมภายใน ( ๑ ) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป ( ๒ ) |
| --- | --- |
| ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น การสืบค้นข้อมูลและการให้บริการประชาชนมาใช้ในการติดต่อ ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก (๑) การติดต่อประสานงานราชการภายในเป็นไปตามลำดับขั้นตามคำสั่งแบ่งงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานจ้างและลูกจ้างประจำเป็นประจำทุกปีและประสานกับตำรวจในพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจัดอบรม (๒) การติดต่อประสานงานราชการภายนอก มีการติดต่อวิทยากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันมีโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ,โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๖๐ ๕. วิธีการติดตามและประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรี ทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |  |

ชื่อหน่วยงาน       กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ    วันที่    ๓๐      เดือน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ  ๔  งาน  คือ  ๑  งานก่อสร้าง  ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร   ๓. งานประสานสาธารณูปโภค  ๔. งานผังเมือง    ประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่า    มี  ๑   กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยง คือ  กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า   ซึ่งเป็นกิจกรรมของงานก่อสร้าง  งานประสานสาธารณูปโภค  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  ๑.กิจกรรม  งานก่อสร้างและงานซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเสี่ยงเนื่องจาก  เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุมตามแบบติดตาม  ปย.๓  กิจกรรม    งานผังเมือง งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว    ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุภารกิจ  ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป

...........................................

ชื่อผู้รายงาน   นายภิวรรษ   กุลจิตติอัมพร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

วันที่  ๑๔   ตุลาคม  ๒๕๕๙

แบบ  ปม

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่   ๑เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ถึงวันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒) | วัตถุประสงค์ ของการควบคุมด้าน (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุง การควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ภายในตำบล | ๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า | OFC | สูง | แบ่งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | การควบคุมที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่เพียงพอ | มีเจ้าหน้าที่เพียงตำแหน่งเดียว คือ นายช่างโยธา | แบ่งงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน |

ชื่อผู้รายงาน  นายภิวรรษ   กุลจิตติอัมพร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่   ๑๔    ตุลาคม  ๒๕๕๙

แบบ  ปม

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่   ๑เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ถึงวันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒) | วัตถุประสงค์ ของการควบคุมด้าน (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุง การควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม งานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกิดความปลอดภัยแก่ช่างผู้ปฏิบัติงาน | จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ งานเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิม | OFC | สูง | มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า | การควบคุมที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่เพียงพอ | ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า | สรรหาบุคลากร -จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ |

ชื่อผู้รายงาน  นายภิวรรษ   กุลจิตติอัมพร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่  ๑๔  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๙

แบบ  ปย.๑

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

( ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ )

แบบที่  ๒   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

การประเมินการควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน   สำหรับงวดวันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร  คำแนะนำ   :  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ  ๖  ระบบการควบคุมภายในของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินของ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  และการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือการรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายการบริหารงานซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ  ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้   เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม    รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร    ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ    อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันสำหรับงวดวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. กิจกรรม   งานก่อสร้าง  ซึ่งมีจุดอ่อน  คือ  บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

๒. กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานประสานสาธารณูปโภค  มีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(แบบติดตาม ปย. ๓ ) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย. ๒)  แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓)  มาพร้อมนี้แล้ว

( นายภิวรรษ    กุลจิตติอัมพร)

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

วันที่  ๑๔   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

๔.กองการศึกษาฯ

- แบบ  ติดตาม  ปย.๓

- แบบ   ปย. ๒

- แบบ   ปม.

- แบบ   ปย.๓

- แบบ  ปย. ๑

# แบบติดตาม   ปย.  ๓

ชื่อหน่วยงาน   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

# รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่   ๓๐   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | *สถานะการดำเนินการ (๖) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /ข้อคิดเห็น (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ การบริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการติดตามและชี้แนะผู้ดูแลเด็กในการเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน | ๒๗ ก.พ.๕๙ | ๑. ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และชี้แนะในการจัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของผู้ดูแลเด็ก | ๒๑๐ วัน ๒๗ ก.ย. ๕๙ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ผอ.กองการศึกษาฯ - ผช.นักวิชาการศึกษา - ครู ผดด. ทุกศูนย์ |   | ติดตามประเมินผล ของผู้ดูแลเด็กและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามตรวจสอบและชี้แนะผู้ดูแลเด็กในการจัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเป็นประจำ และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเป็นประจำ |

*สถานะการดำเนินการ :

 =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามกำหนด                                                                                  ชื่อผู้รายงาน   นางพิชญาอร    พลดงนอก

  =   ดำเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยกองการศึกษา

X   =   ยังไม่ได้ดำเนินการวันที่                                                                                                                     ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙

O  =   อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบ ปย. ๒

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ   วันที่  ๓๐    เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

| องค์ประกอบควบคุมภายใน ( ๑ ) | ผลการประเมิน/ข้อสรุป ( ๒ ) |
| --- | --- |
| ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ ๑.๑ กิจกรรมด้าน งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ๓ แนวทาง คือ จากภารกิจงานประจำ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑.๑ วิเคราะห์จาก ภารกิจงานประจำ ตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ (๑) งานบริหารการศึกษา เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่าในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง (๒) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่าในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังพบความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่าในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังพบความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานระหว่างกรรมการดำเนินการกับผู้จัดงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากบั้งไฟที่นำมาแข่งขันไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ๑.๑.๒ การประเมินความเสี่ยง (๑) งานบริหารการศึกษา ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ พบว่าในภารกิจงานประจำมีระบบการควบคุมภายในที่มีความ เพียงพอไม่พบความเสี่ยง (๒) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน (๓) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกิดความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานระหว่างกรรมการดำเนินการกับผู้จัดงานและเนื่องจากบั้งไฟที่นำมาแข่งขันไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ๑.๑.๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ๑.กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ในการผลิตสื่อแบบง่าย ๆ ๑.๑.๔. สารสนเทศการสื่อสาร (๑)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน มีโทรศัพท์ทั้งเบอร์ของสำนักงานและโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของพนักงานทุกคน ตลอดจนมีระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ (๒)การประสานงานภายในและภายนอก กองช่างได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ ๑.๑.๕ การติดตามประเมินผล ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนการคลังติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้ว รายงานผลการดำเนินการให้หัวหน้าส่วนการคลังทราบเพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดรายงานผลความคืบหน้า การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายใน ๗ วัน ก่อนสิ้นสุดไตรมาส ดำเนินตามระเบียบฯ ต่อไป เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทราบแล้ว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป | ผลการประเมินพบว่า กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๓ งาน คือ งานบริหารการศึกษา ,งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า งานบริหารการศึกษา ไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง ผลการประเมินพบว่า ๑.๑ กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีความเสี่ยงเนื่องจาก - เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ คือ ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ในการผลิตสื่อแบบง่าย ๆ ข้อสรุป กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ๑.๒ กิจกรรมด้านการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีความเสี่ยงเนื่องจาก ๑. ขาดการประสานงานระหว่างกรรมการดำเนินการกับผู้จัดงาน ๒.บั้งไฟที่นำมาแข่งขันไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ คือ ๑. ในการดำเนินงานให้มีการจัดประชุมและวางแผนในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดงาน ๒. สร้างความเข้าใจในการจัดทำบั้งไฟนำมาแข่งขัน ข้อสรุป กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ |

สรุปผลการดำเนินการ

ผลการประเมินพบว่า ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามภารกิจงานประจำในภารกิจ ๓  งาน  คือ  งานบริหารการศึกษา ,งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  พบว่า  งานบริหารการศึกษา  ไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง

ผลการประเมินพบว่า พบจุดอ่อนที่เป็นจุดเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบความคุมภายใน  ๒   กิจกรรม คือ

๑.๑  กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

มีความเสี่ยงเนื่องจาก

-   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน

แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ คือ

- กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ในการผลิตสื่อแบบง่าย ๆ

ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ

...................................

ชื่อผู้รายงาน     นางพิชญาอร   พลดงนอก

ตำแหน่ง      ผอ.กองการศึกษา

วันที่  ๑๔  เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙

แบบ  ปม.

ชื่อหน่วยงาน    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดวันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๓๐     เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุงการควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.กิจกรรมกิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ การบริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ๑. ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการติดตามและชี้แนะผู้ดูแลเด็กในการเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน | OFC | ต่ำ | ๑.กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ในการผลิตสื่อแบบง่าย ๆ | มีการอบรมเจ้าหน้าที่ | ขาดการประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย | ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และชี้แนะในการจัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของผู้ดูแลเด็ก |

ผู้รายงาน   นางพิชญาอร   พลดงนอก

ตำแหน่ง   ผอ.กองการศึกษา

วันที่   ๑๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ  ปย. ๑

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

(ตามระเบียบ ฯ  ข้อ  ๖)

แบบที่  ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

การประเมินการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  สำหรับงวดวันที่   ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ   :   การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   ข้อ   ๖   ระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ฯองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ  ส่วนการศึกษา ฯองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   และการใช้ทรัพยากร   ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน   การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  หรือการรั่วไหล   การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการดำเนินการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายการบริหารงานซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ  ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้   เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม    รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร    ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ    อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า  การควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  สำหรับงวดตั้งแต่วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๓๐    เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอ   และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง   อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ    ดังนี้

๑.กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย		มีจุดอ่อนความเสี่ยง คือ

๑.   ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการติดตามและชี้แนะผู้ดูแลเด็กในการเตรียมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน

ทั้งนี้   ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายในของงวดก่อน  ( แบบ  ติดตาม  ปย. ๓ )         สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (  แบบ  ปย. ๒ )  แบบประเมินการควบคุมภายใน  ( แบบ  ปม.) และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน( แบบ  ปย. ๓)           ฝ่าย   คือ0000000000000000000000000000000000000000000000มาพร้อมนี้แล้ว

ผู้รายงาน   นางพิชญาอร    พลดงนอก

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่   ๑๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ  ปอ. ๓

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/ เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักปลัด ๑. กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด | การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก ชื่อ – สกุลเหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน | ๑ มิ.ย. ๕๙ | ๑.ดำเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ๒.จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ๓.แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งที่มาติดต่อรับเบี้ยยังชีพ | ๙๐ วัน ๓๐ ก.ย. ๕๙ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หน.สป. - นักพัฒนาชุมชน | - ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามแบบที่กำหนด |

ผู้รายงาน   นางประภาภรณ์    โนนม่วง

ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่   ๑๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ  ปอ. ๓

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/ เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กองคลัง ๑.กิจกรรม ด้านงานการเงินและบัญชี การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ | ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ๓.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน ๔.ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น การตีความในเรื่องการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑ ก.ค. ๕๙ | ๑. ดำเนินการรับโอนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๓. ตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการเบิกจ่ายโดยละเอียด ๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | ๓๐ ต.ค.๕๙ - ผู้อำนวยการกองคลัง | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา |

ชื่อผู้รายงาน  นางเรืองอุไร    มาตย์นอก

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่   ๑๔  /  ตุลาคม  /๒๕๕๙

แบบ  ปอ. ๓

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/ เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การพัฒนารายได้ การควบคุมและการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ | ๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ ๒.บุคลากรที่มีอยู่จำกัดจึงทำให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึงเป้าหมายได้ | ๑ ก.ค. ๕๙ | ๑.สรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ๒.จัดสรรบุคลากรให้สมดุลกับปริมาณงาน | ๓๐ ต.ค.๕๙ - ผู้อำนวยการกองคลัง - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา |

ชื่อผู้รายงาน  นางเรืองอุไร    มาตย์นอก

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่   ๑๔  /  ตุลาคม  /๒๕๕๙

แบบ  ปอ. ๓

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ  วันที่   ๑๙  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | งวด/ เวลาที่พบจุดอ่อน (๓) | การปรับปรุง (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | หมายเหตุ (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กองช่าง ๑. กิจกรรม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ภายในตำบล ๒. กิจกรรม ประสานสาธารณูปโภค งานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกิดความปลอดภัยแก่ช่างผู้ปฏิบัติงาน | ๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ งานเพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิม ๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องไฟฟ้า | ๑๗ ม.ค. ๕๙ | -แบ่งงานเจ้าหน้าที่ชัดเจน กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน -สรรหาบุคลากร -จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น -ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ -กองช่าง | -ประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา |

ชื่อผู้รายงาน  นายภิวรรษ   กุลจิตติอัมพร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่   ๑๔    ตุลาคม  ๒๕๕๙