## ไตรมาส 1 - 2 ติดตาม
รายการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(เดือนตุลาคม 2561 - เดือนตุลาคม 2562) การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1 | โครงการ่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายรอบหมุ่บ้านคุ้มโคกใหญ่) | 288000 | 288000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
(สายบ้านนางลำดวน-บ้านนางพูน พิลาพันธ์ ) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 110500 | 110500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
(สายข้างวัดปลักแรต-หนองปลักแรต) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสกล-บ้านธเนศ | 82500 | 82500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
-บ้านนายพันธ์ ) บ้านปลัดแรต หมู่ที่ 3
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ- | 121700 | 121700 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
-คลองอีสานเขียว ) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านโนนสมบูรณ์ - | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสำลี คำยาง | 97300 | 97300 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
- โรงสีชุมชน ) บ้นดอนสั้น หมู่ที่ 4
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสงี่ยม | 56000 | 56000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
-บ้านนายสนาม มหาไธสง ) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
| รวม | 1488000 | 1488000 | 0.00 | 0.00
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงสีชุมชน- | 235300 | 235300 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
หน้าบ้านนางสมร หลักมาก ) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลัง | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
วัดลิ้นฟ้า ) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9
12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายทิศตะวันตก | 463700 | 463700 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
ที่นานายุรชัย มโนรมย์-หนองสระ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนายคำศรี | 384900 | 384900 | 72900 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
โพธิจักร - บ้านนายบัญญัติ รักสมบัติ ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5
14 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนางสำรวย ซาสุดสี | [11 empty] | กองช่าง
ถึงบ้านนาวภัสสร จันทร์คำวงษ์ ม.6
| รวม | 3211300 | 3211300 | 72900 | 0.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | 100000 | 100000 | 0.00 | 60000 | [7 empty] | กองการศึกษา
2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
3 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
อำเภอประทาย
4 | โครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย และงานบุญ | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
กุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
5 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40000 | 40000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
| รวม | 280000 | 288000 | 0.00 | 60,000
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. | 382200 | 382200 | 0.00 | 73,500 | [7 empty] | กองการศึกษา
อบต. ดอนมัน (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน)
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 132600 | 132600 | 0.00 | 25,500 | [7 empty] | กองการศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
3 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
5 | โครงการก่อสร้างที่พักรอรับเด็ก (ผู้ปกครอง) | 60000 | 60000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
6 | ปรับปรุง ต่อเติม สนามเด็กเล่น | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
7 | อาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด.อบต.ดอนมัน | 986200 | 986200 | 0.00 | 70,500 | [7 empty] | กองการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขต อบต.ดอนมัน | 1628000 | 1628000 | 0.00 | 8,000 | [7 empty] | กองการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)
9 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 90000 | 90000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
| รวม | 3399000 | 3399000 | 0.00 | 177,500
แผนงานสาธารณสุข
1 | วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์ | 100000 | 100000 | 54000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
วันผู้สูงอายุ
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | 100000 | 100000 | 100,000 | 100,000 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 200000 | 200000 | 154000 | 100000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
เกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
4 | จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | [11 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
1 | รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ | 20000 | 20000 | 70,000 | 50,000 | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธ์ดี | 50000 | 50000 | 50,000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
| รวม | 90000 | 90000 | 120000 | 50000
แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
| รวม | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | สนับสนุนการจัดทำแผนัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
และข้อบัญญัติต่างๆ
2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 50000 | 50000 | 30000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและประชาชน | 20000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
4 | โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
ตำบลดอนมัน
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน |  |  |  | 30000 | [7 empty] | สำนักปลัด
6 | โครงการหนึ่ง อปท.หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 60000 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 105000 | 105000 | 30000 | 90000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 350000 | 350000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | โครงการ"อบต.ดอนมัน เคลื่อนที่" และออกหน่วย | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
3 | โครงการ big cleaning day | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
4 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียริเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆ | 20000 | 20000 | 0.00 | 20000 | [7 empty] | สำนักปลัด
เช่นงานรัฐพิธีหรือวันสำคัญต่างๆทางราชการ
5 | โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
6 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน อบต. | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
8 | โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพในการปฏิบัติงาน | 250000 | 250000 | 462,000 | 212000 | [7 empty] | สำนักปลัด
การเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ
9 | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 810000 | 810000 | 462,000 | 232000 | [5 empty] | 61,870 | 1038130
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครอง | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
ระบบประชาธิปไตย
11 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 20000 | 20000 | 20,000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
12 | โครงการสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
13 | โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน | 20000 | 20000 | 0.00 | 20,000 | [7 empty] | สำนักปลัด
14 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 20000 | 20000 | 20,000 | .'0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
15 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
พ.ศ. 2540
16 | โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ | 300000 | 300000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
17 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ | 250000 | 250000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
18 | โครงการถมสระน้ำสาธารณะ ( ข้างที่ทำการ อบต.ดอนมัน ) | 66800 | 66800 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
13 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย | 250000 | 250000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
20 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
ด้านสาธารณสุข
21 | โครงการจัดทำแผนภาษี | 300000 | 300,000 | 250,000 | 0.00 | [7 empty] | กองคลัง
22 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | 10000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองคลัง
23 | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | กองคลัง
24 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | กองคลัง
25 | โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารหอประชุม อบต.ดอนมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | กองคลัง
| รวม | 1496800 | 1496800 | 290,000 | 20,000
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานงบกลาง
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 98000 | 98000 | 40,000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญ | 152000 | 152000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5714200 | 5714200 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
4 | ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
5 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2880000 | 2880000 | 100,000 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
6 | สำรองจ่าย | 300000 | 300000 | 0.00 | 500,000 | [7 empty] | สำนักปลัด
7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 91000 | 91000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
8 | เงินสมทบกองทุนทดแทน |  |  |  | 4000 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 9247200 | 9247200 | 140,000 | 504000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์
1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | 27500 | 27500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
2 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 97200 | 97200 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า | 40000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
4 | ค่าจัดซื้อแท่นรายงาน ( โพเดียม) | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
5 | ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 16000 | 16000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
6 | ครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งรายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 50500 | 50500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
7 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 10200 | 10,200 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | สำนักปลัด
รายการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
8 | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งนอกอาคาร ICCTV |  |  |  | 90000 | [7 empty] | สำนักปลัด
9 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smrt Card Reader |  |  |  | 2800 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวม | 251400 | 251,400 | 0.00 | 92800
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
1 | รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5500 | 5500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
2 | รายการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก | 6500 | 6500 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
3 | รายการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบเหลี่ยม | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
4 | รายการจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองช่าง
| รวม | 29000 | 29,000 | 0.00 | 0.00
แผนงานการศึกษา
1 | รายการจัดซื้อตู้เย็น | 18800 | 18,800 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
2 | จัดวื้อตู้เก้บเอกสาร | 4000 | 4000 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
3 | จัดซื้อพัดลมติดผนัง | 4800 | 4800 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | กองการศึกษา
| รวม | 27600 | 27600 | 0.00 | 0.00
| รวมทั้งสิ้น | 18891900 | 18891900 | 1268900 | 1326300

## ไตรมาส 1 - 2
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1 | โครงการ่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายรอบหมุ่บ้านคุ้มโคกใหญ่) | 288000 | 288000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 286,000 | 2,000 | กองช่าง
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 242,000 | 2,000 | กองช่าง
(สายบ้านนางลำดวน-บ้านนางพูน พิลาพันธ์ ) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 110500 | 110500 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 110,500 | 0.00 | กองช่าง
(สายข้างวัดปลักแรต-หนองปลักแรต) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสกล-บ้านธเนศ | 82500 | 82500 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 82,500 | 0.00 | กองช่าง
-บ้านนายพันธ์ ) บ้านปลัดแรต หมู่ที่ 3
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ- | 121700 | 121700 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 120,000 | 1,700 | กองช่าง
บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 242,000 | 2,000 | กองช่าง
-คลองอีสานเขียว ) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านโนนสมบูรณ์ - | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 243000 | 1,000 | กองช่าง
กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสำลี คำยาง | 97300 | 97300 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 97,000 | 300 | กองช่าง
- โรงสีชุมชน ) บ้นดอนสั้น หมู่ที่ 4
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสงี่ยม | 56000 | 56000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 56,000 | 0.00 | กองช่าง
-บ้านนายสนาม มหาไธสง ) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
| รวม | 1488000 | 1488000 | 0.00 | 0.00 | [5 empty] | 1479000 | 9000
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงสีชุมชน- | 235300 | 235300 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 234,000 | 1,300 | กองช่าง
หน้าบ้านนางสมร หลักมาก ) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายหลัง | 244000 | 244000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 242,000 | 2,000 | กองช่าง
วัดลิ้นฟ้า ) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9
12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายทิศตะวันตก | 463700 | 463700 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 400000 | 63,700 | กองช่าง
ที่นานายุรชัย มโนรมย์-หนองสระ) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนายคำศรี | 384900 | 384900 | 72900 | 0.00 | P | - | - | - | - | 252,000 | 60,000 | กองช่าง
โพธิจักร - บ้านนายบัญญัติ รักสมบัติ ) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5
14 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนางสำรวย ซาสุดสี | [8 empty] | 259000 | 250000 | 900 | กองช่าง
ถึงบ้านนาวภัสสร จันทร์คำวงษ์ ม.6
| รวม | 3211300 | 3211300 | 72900 | 0.00 |  |  |  |  | 259000 | 1378000 | 127900
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ | 100000 | 100000 | 0.00 | 60000 | P | - | - | - | - | 147,607 | 12,393 | กองการศึกษา
2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 50,000 | กองการศึกษา
3 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 10,000 | กองการศึกษา
อำเภอประทาย
4 | โครงการร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย และงานบุญ | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 75,000 | 5,000 | กองการศึกษา
กุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
5 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40000 | 40000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 9,703 | 30,297 | กองการศึกษา
| รวม | 280000 | 288000 | 0.00 | 60,000 | [5 empty] | 232,310 | 107,690
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. | 382200 | 382200 | 0.00 | 73,500 | P | - | - | - | - | 419,600 | 36,100 | กองการศึกษา
อบต. ดอนมัน (ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน)
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 132600 | 132600 | 0.00 | 25,500 | P | - | - | - | - | 158,100 | 0.00 | กองการศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
3 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 29,500 | 20,500 | กองการศึกษา
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0.00 | 20,000 | กองการศึกษา
5 | โครงการก่อสร้างที่พักรอรับเด็ก (ผู้ปกครอง) | 60000 | 60000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 60000 | 0.00 | กองการศึกษา
6 | ปรับปรุง ต่อเติม สนามเด็กเล่น | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 50000 | 0.00 | กองการศึกษา
7 | อาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด.อบต.ดอนมัน | 986200 | 986200 | 0.00 | 70,500 | P | - | - | - | - | 1,055,293.36 | 1,406.64 | กองการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในเขต อบต.ดอนมัน | 1628000 | 1628000 | 0.00 | 8,000 | P | - | - | - | - | 1,617,620 | 18,380 | กองการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)
9 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 90000 | 90000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 86000 | 4000 | กองการศึกษา
| รวม | 3399000 | 3399000 | 0.00 | 177,500 | [5 empty] | 3,476,113.36 | 100,386.64
แผนงานสาธารณสุข
1 | วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 24000 | 6000 | สำนักปลัด
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | 50000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 36576 | 13424 | สำนักปลัด
| รวม | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00 | [5 empty] | 60576 | 19424
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์ | 100000 | 100000 | 54000 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 46,000 | สำนักปลัด
วันผู้สูงอายุ
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ | 100000 | 100000 | 100,000 | 100,000 | - | - | P | - | - | 0.00 | 100,000 | สำนักปลัด
| รวม | 200000 | 200000 | 154000 | 100000 | [5 empty] | 0.00 | 146000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 6638 | 3362 | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0 | 10000 | สำนักปลัด
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0 | 10000 | สำนักปลัด
เกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
4 | จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ | [8 empty] | 75000 | 75000 | - | สำนักปลัด
| รวม | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 75000 | 81638 | 23362
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
1 | รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 20,000 | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ | 20000 | 20000 | 70,000 | 50,000 | P | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | สำนักปลัด
3 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธ์ดี | 50000 | 50000 | 50,000 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | สำนักปลัด
เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
| รวม | 90000 | 90000 | 120000 | 50000 | [5 empty] | 0.00 | 20,000
แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 4261 | 25739 | สำนักปลัด
และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
| รวม | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | [5 empty] | 4261 | 25739
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | สนับสนุนการจัดทำแผนัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 5000 | สำนักปลัด
และข้อบัญญัติต่างๆ
2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 50000 | 50000 | 30000 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 20000 | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและประชาชน | 20000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 20,000 | สำนักปลัด
4 | โครงการอบรมป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 30000 | สำนักปลัด
ตำบลดอนมัน
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน |  |  |  | 30000 |  |  | P |  | 30000 | 25176 | 4824 | สำนักปลัด
6 | โครงการหนึ่ง อปท.หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 60000 |  |  | P |  | 60000 | 59952 | 48 | สำนักปลัด
| รวม | 105000 | 105000 | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 85128 | 79872
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 350000 | 350000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 350,000 | สำนักปลัด
2 | โครงการ"อบต.ดอนมัน เคลื่อนที่" และออกหน่วย | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 10728 | 19272 | สำนักปลัด
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
3 | โครงการ big cleaning day | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 10000 | สำนักปลัด
4 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียริเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่างๆ | 20000 | 20000 | 0.00 | 20000 | P | - | - | - | - | 33,142 | 6,858 | สำนักปลัด
เช่นงานรัฐพิธีหรือวันสำคัญต่างๆทางราชการ
5 | โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 30000 | สำนักปลัด
6 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 18000 | 2000 | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน อบต. | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 20,000 | สำนักปลัด
8 | โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพในการปฏิบัติงาน | 250000 | 250000 | 462,000 | 212000 | P | - | - | - | - | 0.00 | 520000 | สำนักปลัด
การเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มต่างๆ
9 | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น | 80000 | 80000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 80000 | สำนักปลัด
| รวม | 810000 | 810000 | 462,000 | 232000 | [5 empty] | 61,870 | 1038130
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครอง | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 25,676 | 4324 | สำนักปลัด
ระบบประชาธิปไตย
11 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 20000 | 20000 | 20,000 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | สำนักปลัด
12 | โครงการสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0.00 | 1000 | สำนักปลัด
13 | โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน | 20000 | 20000 | 0.00 | 20,000 | P | - | - | - | - | 28,530 | 11470 | สำนักปลัด
14 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 20000 | 20000 | 20,000 | .'0.00 | P | - | - | - | - | 16826 | 3174 | สำนักปลัด
15 | โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 |  |  | P |  |  | 0.00 | 20,000 | สำนักปลัด
พ.ศ. 2540
16 | โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ | 300000 | 300000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0 | 300000 | สำนักปลัด
17 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ | 250000 | 250000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 0 | 250000 | สำนักปลัด
18 | โครงการถมสระน้ำสาธารณะ ( ข้างที่ทำการ อบต.ดอนมัน ) | 66800 | 66800 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 66,000 | 800 | สำนักปลัด
13 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย | 250000 | 250000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 87423.28 | 162576.72 | สำนักปลัด
20 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 200,000 | 0.00 | สำนักปลัด
ด้านสาธารณสุข
21 | โครงการจัดทำแผนภาษี | 300000 | 300,000 | 250,000 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 50,000 | กองคลัง
22 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | 10000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 2,813 | 7,187 | กองคลัง
23 | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47000 | 47000 | 0 | กองคลัง
24 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 16826 | 3174 | กองคลัง
25 | โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารหอประชุม อบต.ดอนมัน | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103000 | 103000 | 0 | กองคลัง
| รวม | 1496800 | 1496800 | 290,000 | 20,000 |  |  |  |  | 170000 | 594094.28 | 813705.72
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานงบกลาง
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 98000 | 98000 | 40,000 | 0.00 | P | - | - | - | - | 67,636 | 26,364 | สำนักปลัด
2 | จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญ | 152000 | 152000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 152,000 | 0.00 | สำนักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5714200 | 5714200 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 5,594,800 | 119,400 | สำนักปลัด
4 | ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 12,000 | 0.00 | สำนักปลัด
5 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2880000 | 2880000 | 100,000 | 0.00 | P | - | - | - | - | 2644000 | 136000 | สำนักปลัด
6 | สำรองจ่าย | 300000 | 300000 | 0.00 | 500,000 | P | - | - | - | - | 664,933 | 135,067 | สำนักปลัด
7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 91000 | 91000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 91,000 | 0.00 | สำนักปลัด
8 | เงินสมทบกองทุนทดแทน |  |  |  | 4000 | P |  |  |  | 4000 | 2916 | 1084 | สำนักปลัด
| รวม | 9247200 | 9247200 | 140,000 | 504000 |  |  |  |  | 4000 | 9229685 | 417915
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ครุภัณฑ์
1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | 27500 | 27500 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 27,500 | 0.00 | สำนักปลัด
2 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 97200 | 97200 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 96,000 | 1,200 | สำนักปลัด
3 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า | 40000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 40,000 | 0.00 | สำนักปลัด
4 | ค่าจัดซื้อแท่นรายงาน ( โพเดียม) | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 4,800 | 5200 | สำนักปลัด
5 | ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 16000 | 16000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 15,200 | 800 | สำนักปลัด
6 | ครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งรายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 50500 | 50500 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 50500 | สำนักปลัด
7 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 10200 | 10,200 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 10,200 | สำนักปลัด
รายการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
8 | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งนอกอาคาร ICCTV |  |  |  | 90000 | P |  |  |  | 90000 | 88000 | 2000 | สำนักปลัด
9 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smrt Card Reader |  |  |  | 2800 |  |  | P |  | 2800 | - | 2800 | สำนักปลัด
| รวม | 251400 | 251,400 | 0.00 | 92800 |  |  |  |  | 92800 | 271500 | 72700
ลำดับ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | งบประมาณ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  | หน่วยงาน
ที่ | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาฯ | ข้อบัญญัติ | โอนลด | โอนเพิ่ม | แล้วเสร็จ | ระหว่าง | ไม่ได้ | โครงการที่มี | โครงการที่มี | เบิกจ่าย | คงเหลือ | รับผิดชอบ
[7 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | การยกเลิก | การตั้งเป็น | (บาท) | (บาท)
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
1 | รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5500 | 5500 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 5,500 | 0.00 | กองช่าง
2 | รายการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก | 6500 | 6500 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 6,500 | 0.00' | กองช่าง
3 | รายการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบเหลี่ยม | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 5,000 | 0.00 | กองช่าง
4 | รายการจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล | 12000 | 12000 | 0.00 | 0.00 | - | - | P | - | - | 0.00 | 12,000 | กองช่าง
| รวม | 29000 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | [5 empty] | 17,000 | 12,000
แผนงานการศึกษา
1 | รายการจัดซื้อตู้เย็น | 18800 | 18,800 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 18,000 | 800 | กองการศึกษา
2 | จัดวื้อตู้เก้บเอกสาร | 4000 | 4000 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 4,000 | 0 | กองการศึกษา
3 | จัดซื้อพัดลมติดผนัง | 4800 | 4800 | 0.00 | 0.00 | P | - | - | - | - | 4,200 | 600 | กองการศึกษา
| รวม | 27600 | 27600 | 0.00 | 0.00 | [5 empty] | 26200 | 1,400
| รวมทั้งสิ้น | 18891900 | 18891900 | 1268900 | 1326300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690800 | 16996975.64 | 3015224.36
#NAME?